Реализация проекта «Успех каждого ребенка»

Цель – сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов  у детей и молодежи, основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся.

| Направление деятельности | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовить нормативные правовые акты, которые регламентируют развитие успешности учащихся | Разработать, скорректировать и утвердить: – часть ООП, формируемую участниками образовательных отношений, учебные планы и планы внеурочной деятельности; – Положение об олимпиаде школьников; – План подготовки учащихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников; – Программу психолого-педагогической поддержки одаренных и способных школьников; – Программу «Одаренные дети»; – Положение о портфолио обучающегося; – План проведения предметных и метапредметных недель | Июнь – сентябрь | Заместитель руководителя по УВР, заместитель руководителя по ВР, педагог-психолог, руководители МО |
| Обеспечить информационную поддержку развитию успешности учащихся | Создать банк заданий олимпиадного цикла по всем предметам учебного плана | Август | Руководители профессиональных объединений |
|  | Разместить на официальном сайте школы информацию по вопросам подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников | Постоянно | Замдиректора по ИКТ |
|  | Составить план-график олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марафонов, викторин на учебный год | Август | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Разместить информацию о конкурсах, викторинах различной направленности Всероссийского портала дополнительного образования «Одаренные дети» (globaltalents.ru) и на информационных стендах | Постоянно | Заместитель руководителя по УР, заместитель руководителя по ВР |
|  | Выявить перечень школьных, муниципальных, региональных, вузовских, всероссийских и других олимпиад и конкурсов; ознакомить обучающихся, их родителей и учителей с положениями, условиями и графиком их проведения | В течение года | Заместитель руководителя по УВР, руководители профессиональных объединений |
| Обеспечить взаимодействие школы с федеральными и региональными программами поддержки одаренных и талантливых детей | Заключить договор о сотрудничестве с региональным детским технопарком «Кванториум» | Август | Руководитель ОО |
|  | Принять участие в командной инициативе «Кадры будущего для регионов» (globaltalents.ru), чтобы сформировать индивидуальные образовательные и профессиональные траектории мотивированных учащихся | В течение года | Наставник, тьютор командного проекта |
|  | Провести практико-ориентированные семинары для выпускников школы с участием студентов химико-биологического факультета педагогического университета | Март | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Организовать занятия мотивированных учащихся на базе детского технопарка «Кванториум» | В течение года | Педагог-организатор |
|  | Организовать на базе школы кванты по биоэкологии и робототехнике | В течение года | Руководители квантов |
|  | Принять участие во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов «Билет в будущее» (bilet-help.worldskills.ru) | В течение года | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Принять участие в мероприятиях профессионального и личностного самоопределения федерального образовательного проекта «Навигатум» (navigatum.ru) | В течение года | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Принять участие во Всероссийских открытых онлайн-уроках «Проектория», направленных на раннюю проф ориентацию школьников в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | В течение года | Заместитель руководителя по УВР |
| Организовать методическую работу с учителями по развитию успешности учащихся | Организовать семинары-практикумы по распространению лучшего опыта подготовки учащихся к олимпиадам | В течение года | Заместитель руководителя по УВР, руководители профессиональных объединений |
|  | Организовать повышение квалификации учителей по вопросам подготовки к олимпиадам через курсовую подготовку | В течение года | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Подготовить и провести педагогический совет по результативности участия школьников в федеральных, региональных и муниципальных образовательных проектах | Апрель | Апрель |
|  | Организовать мастер-классы учителей, которые подготовили победителей предметных олимпиад, а также подготовили выпускников к ЕГЭ на 100 баллов | Октябрь, апрель | Руководители профессиональных объединений |
|  | Организовать открытые занятия внеурочной деятельности с учащимися группы риска с целью развития интересов и склонностей | Ноябрь, март | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Провести обучающий семинар для учителей по использованию материалов федерального образовательного проекта «Навигатум» (navigatum.ru): изучение игровых модулей «Профессионально важные качества», помощь тьюторапсихолога, использование цикла готовых учебных занятий для построения индивидуальной образовательной, профессиональной, личностной траектории учащихся | Декабрь | Заместитель руководителя по УВР, педагог-психолог |
| Организовать работу с родителями (законными представителями) по развитию успешности учащихся | Организовать лекторий для родителей по ознакомлению с особенностями обучения и воспитания одаренных и мотивированных детей | В течение года | Заместитель руководителя по УВР, педагог-психолог |
|  | Организовать индивидуальные консультации для родителей по подготовке учеников к Всероссийской олимпиаде школьников | В течение года | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Организовать анкетирование родителей по планированию внеурочной деятельности на новый учебный год | Май | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Организовать анкетирование родителей по выявлению профиля учебного плана среднего общего образования на новый учебный год | Май | Заместитель руководителя по УВР |
| Обеспечить контроль за обеспечением развития успешности учащихся | Проанализировать результаты Всероссийской олимпиады школьников | Апрель | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Выявить ресурсы, необходимые для обеспечения качества подготовки обучающихся к выбранным ими олимпиадам и конкурсам | Май – июнь | Заместитель руководителя по АХР |
|  | Организовать образовательное пространство школы для работы с мотивированными учащимися (учебные планы, планы внеурочной деятельности, индивидуальные образовательные траектории, расписание занятий и др.) | Август – сентябрь | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Проконтролировать, как учителя включают в уроки, внеурочную деятельность задания олимпиадного цикла | В течение года | Руководители профессиональных объединений |
|  | Проанализировать количество участников конкурсов, конференций, интеллектуальных марафонов, в том числе дистанционных | В течение года | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Проконтролировать индивидуальную работу с мотивированными учащимися | В течение года | Заместитель руководителя по УВР |
|  | Проанализировать текущую, промежуточную и итоговую успеваемость для выявления школьников с высокими показателями | В течение года | Заместитель руководителя по УВР |