Реализация проекта «Цифровая школа»

Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

| № | Направление деятельности | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение | Разработать локальные акты по защите персональных данных и иной информации конфиденциального характера в соответствии с требованиями российского законодательства | Август – сентябрь | Заместитель руководителя по учебной работе |
|  |  | Разместить локальные акты на официальном сайте школы | По мере принятия | Ответственный за размещение информации на сайте |
|  |  | Проконтролировать наличие необходимой информации о школе на сайте Роскомнадзора www.rkn.gov.ru | Август | Заместитель директора по ИКТ Умаров Т. Х. |
| 2. | Материально-техническое обеспечение | Приобрести лицензионное программное обеспечение, антивирусные программы | По мере необходимости | Технический специалист, ответственный за осуществление закупок |
|  |  | Приобрести компьютерное, мультимедийное оборудование | По мере необходимости | Технический специалист, ответственный за осуществление закупок |
|  |  | Организовать курсовую подготовку по работе на современном мультимедийном оборудовании | Сентябрь | Заместитель руководителя по учебной работе |
| 3. | Работа с педагогическими кадрами | Организовать сетевое взаимодействие педагогов школы через автоматизированную информационную систему, социальных сетей | Сентябрь | Заместитель руководителя по учебной работе |
|  |  | Организовать курсы повышения квалификации с помощью электронной платформы «Мобильное Электронное Образование» (МЭО) mob-edu.ru | Октябрь | Руководители профессиональных объединений |
|  |  | Организовать мастер-класс по использованию современного мультимедийного оборудования в образовательной деятельности | Ноябрь | Руководители профессиональных объединений |
|  |  | Организовать обучающие семинары с привлечением специалистов по работе с современными информационно-образовательными средами Учи.ру uchi.ru, «Российская электронная школа» (РЭШ) resh.edu.ru | Январь | Заместитель руководителя по ИКТ |
|  |  | Провести вебинары по разработке уроков по программированию по материалам Всероссийского проекта «Урок цифры» урокцифры.рф | февраль | Заместитель руководителя по ИКТ |
|  |  | Организовать предметные олимпиады по материалам платформы Учи.ру uchi.ru, ЯндексУчебник education.yandex.ru | В течение года | Руководители профессиональных объединений |
| 4. | Образовательная деятельность | Участвовать во Всероссийском проекте «Урок цифры» урокцифры.рф, который развивает интерес школьников к программированию | В течение года | Учитель информатики |
|  |  | Провести уроки по раннему программированию с использованием онлайн-тренажеров | В течение года | Учитель информатики |
|  |  | Участвовать в Международном онлайн-квесте по цифровой грамотности среди детей и подростков «Сетевичок» сетевичок.рф | В течение года | Учитель информатики |
|  |  | Включить в план внеурочной деятельности или дополнительного образования кружок по робототехнике, чтобы развивать навыки раннего программирования | Август | Заместитель руководителя по учебной работе |