Мероприятия по улучшению условий образовательной деятельности в школе

| Показатели | Мероприятия по улучшению условий обучения | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об ОО |  |  |  |
| Соответствие информации о деятельности школы, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, установленным нормативным документам | Разместить на информационных стендах в помещении школы сведения об ОО (ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») | Август 2019 г., далее по мере актуальности | Заместители руководителя по УВР, по ВР, АХР, педагог-психолог, социальный педагог |
|  | Проконтролировать обновление информации об ОО на официальном сайте (Правила размещения на официальном сайте школы, утвержденные постановлением Правительства от 10.07.2013 № 582) | По мере актуальности | Замдиректора по ИКТ |
| Наличие на сайте ОО информации о дистанционных способах обратной связи | Проконтролировать наличие номеров телефонов, адреса электронной почты, электронных сервисов на сайте ОО | Август 2019 г. | Заместители руководителя по УВР |
|  | Создать раздел «Часто задаваемые вопросы» на сайте ОО | Сентябрь 2019 г. | Замдиректора по ИКТ |
|  | Контролировать поступление электронных обращений через сайт ОО | Постоянно | Замдиректора по ИКТ |
|  | Создать анкету для граждан о качестве услуг | Сентябрь 2019 г. | Администратор сайта |
|  | Контролировать степень оказания консультационных услуг через официальный сайт ОО | Постоянно | Замдиректора по ИКТ |
| Показатели, характеризующие комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |
| Наличие зоны отдыха (ожидания) | Произвести текущий ремонт зоны отдыха с размещением мягкой мебели для отдыха | По плану финансово-хозяйственной деятельности (ФХД) | Заместитель руководителя по АХР |
| Наличие и понятность навигации в помещении | Обновить информационные табло «Вход», «Выход», план эвакуации | По плану ФХД | Заместитель руководителя по АХР |
| Наличие и доступность питьевой воды | Контролировать наличие питьевой воды в кулерах и одноразовой посуды на этажах, в классах | Ежедневно | Заместитель руководителя по АХР, заведующие учебными кабинетами |
| Санитарное состояние помещений | Контролировать техническое и санитарное состояние учебных классов, гигиенических помещений | Ежедневно | Заместитель руководителя по АХР, заведующие учебными кабинетами |
| Показатели, характеризующие доступность образовательной деятельности для инвалидов |  |  |  |
| Доступность школьной территории и помещений с учетом доступности для инвалидов | Контролировать свободный доступ к стоянкам для автотранспортных средств инвалидов | Ежедневно | Заместитель руководителя по АХР |
|  | Приобрести сменное кресло-коляску | Март 2020 г. | Ответственный за осуществление закупок |
|  | Произвести ремонт санитарно-гигиенических помещений для инвалидов | Июнь 2020 г. | Заместитель руководителя по АХР |
| Обеспечение условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими | Приобрести оборудование для дублирования информации для инвалидов по зрению и по слуху | Апрель 2020 г. | Ответственный за осуществление закупок |
|  | Приобрести дублирующую информацию, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля | Июнь 2020 г. | Июнь 2020 г. |
|  | Проконтролировать наличие альтернативной версии официального сайта школы для инвалидов по зрению и по слуху | Сентябрь 2020 г. | Администратор сайта |
|  | Направить работников на курсы тьюторов | Октябрь 2020 г. | Заместитель руководителя по УР |
|  | Разработать индивидуальные планы по обучению инвалидов на дому | По мере необходимости | Заместитель руководителя по УР |
| Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников ОО |  |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников ОО | Провести анкетирование получателей по оценке доброжелательности, вежливости работников школы при непосредственном обращении в школу | Постоянно | Секретарь |
|  | Провести онлайн-анкетирование получателей по оценке доброжелательности работников школы при обращении через дистанционные формы | Постоянно | Администратор сайта |
| Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности |  |  |  |
| Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать школу родственникам, знакомым | Провести анкетирование получателей по выявлению готовности рекомендовать ОО родственникам, знакомым | По мере необходимости | Заместитель руководителя по УР |
| Доля получателей образовательных услуг, которые удовлетворены графиком работы ОО | Провести анкетирование получателей по выявлению удовлетворенности графиком работы ОО | По мере необходимости | Заместитель руководителя по УР |
| Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг | Провести анкетирование получателей по выявлению удовлетворенности в целом условиями оказания образовательных услуг | По мере необходимости | Заместитель руководителя по УР |